## 参考１ (月間)
施工計画・実績表 | [33 empty] | 施工 | 153 |  | 日間
[29 empty] | 実績 |  |  |  | 参考１
工事名 | [21 empty] | 工 期 |  |  | 2024-05-01 |  |  |  | ～ | 2024-09-30 |  |  |  | 対象期間 | 計画 | 変更 | 実施期間 | 変更○ | 変更✕ | 全対象期間 | 除外日 | 対象期間
工事着手日 （準備期間除く） |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | 工事完成日 （後片付け期間除く） |  |  |  | 2024-09-10 |  |  |  | 準備期間 |  |  | 40 |  | 日 | 後片付け期間 |  |  | 20 |  | 日 | その他除外期間 |  |  |  | 3 |  | 日
その他除外期間 |  |  |  | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-15 |  |  | 2024-08-16 | [29 empty] | 93 | 3 | 90
[34 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
対象期間(施工期間-準備期間-後片付け期間) ※年末年始６日間、夏季休暇３日間等は除外 | [7 empty] | 90 |  | 日 | 必要休日（小数点以下切上げ） 「対象期間×28.5％（現場閉所率）」 | [6 empty] | 26 |  | 日 | 計画 |  | 閉所26日 |  | 不足 | 実績
[21 empty] | 変更 |  | 閉所26日 |  | 不足 | 状況 |  | 閉所26日 |  | 不足
2024-06-01 | [33 empty] | 2024-06-01
日 |  | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
対象期間 | [32 empty] | 21 | 21 | bar: 月 to 日
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 金: 現場閉所率 | 0%
2024-07-01
日 |  | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
対象期間 | [32 empty] | 31 | 31 | bar: 月 to 水
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 日: 現場閉所率; 水: 0% |  |  |  |  | 0
2024-08-01
日 |  | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | [7 empty] | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16
対象期間 | [32 empty] | 28 | 28 | bar: 木 to 火; 土 to 土
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
2024-09-01
日 |  | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
対象期間 | [32 empty] | 10 | 10 | bar: 日 to 火
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 土: 現場閉所率 | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
Note on AB4: 年末年始６日間、夏季休暇３日間、 工場製作のみを実施している期間、 工事全体を一時中止している期間など
Note on A5: 年末年始６日間、夏季休暇３日間、 工場製作のみを実施している期間、 工事全体を一時中止している期間など
Note on A15: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B16: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B17: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B18: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A23: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B24: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B25: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B26: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A31: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B32: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B33: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B34: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A39: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B40: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B41: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B42: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A47: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B48: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B49: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B50: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A55: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B56: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B57: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B58: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A63: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B64: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B65: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B66: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A71: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B72: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B73: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B74: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A79: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B80: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B81: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B82: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A87: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B88: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B89: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B90: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A95: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B96: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B97: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B98: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A103: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B104: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B105: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B106: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A111: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B112: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B113: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B114: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A119: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B120: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B121: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B122: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A127: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B128: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B129: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B130: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A135: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B136: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B137: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B138: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A143: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B144: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B145: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B146: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A151: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B152: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B153: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B154: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A159: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B160: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B161: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B162: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A167: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B168: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B169: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B170: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A175: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B176: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B177: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B178: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A183: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B184: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B185: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B186: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A191: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B192: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B193: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B194: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A199: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B200: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B201: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B202: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A207: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B208: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B209: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B210: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A215: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B216: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B217: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B218: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A223: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B224: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B225: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B226: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A231: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B232: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B233: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B234: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A239: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B240: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B241: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B242: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A247: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B248: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B249: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B250: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A255: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B256: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B257: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B258: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A263: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B264: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B265: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B266: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A271: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B272: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B273: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B274: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A279: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B280: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B281: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B282: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A287: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B288: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B289: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B290: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A295: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B296: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B297: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B298: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A303: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B304: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B305: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B306: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A311: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B312: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B313: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B314: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A319: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B320: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B321: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B322: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A327: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B328: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B329: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B330: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A335: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B336: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B337: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B338: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A343: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B344: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B345: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B346: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A351: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B352: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B353: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B354: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A359: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B360: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B361: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B362: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A367: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B368: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B369: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B370: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A375: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B376: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B377: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B378: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A383: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B384: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B385: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B386: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A391: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B392: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B393: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B394: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。

## 参考２（４週）
施工計画・実績表 | [32 empty] | 施工 | 153 |  | 日間
[29 empty] | 実績 |  |  | 参考２
工事名 | [21 empty] | 工 期 |  |  | 2024-05-01 |  |  |  | ～ | 2024-09-30 |  |  | 対象期間 | 計画 | 変更 | 実施期間 | 変更○ | 変更✕ | 全対象期間 | 除外日 | 対象期間
工事着手日 （準備期間除く） |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | 工事完成日 （後片付け期間除く） |  |  |  | 2024-09-10 |  |  |  | 準備期間 |  |  | 40 |  | 日 | 後片付け期間 |  |  | 20 |  | 日 | その他除外期間 |  |  |  | 3 | 日
その他除外期間 |  |  |  | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-15 |  |  | 2024-08-16 | [28 empty] | 93 | 3 | 90
[33 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
対象期間(施工期間-準備期間-後片付け期間) ※年末年始６日間、夏季休暇３日間等は除外 | [7 empty] | 90 |  | 日 | 必要休日（小数点以下切上げ） 「対象期間×28.5％（現場閉所率）」 | [6 empty] | 26 |  | 日 | 計画 |  | 閉所26日 |  | 不足 | 実績
[21 empty] | 変更 |  | 閉所26日 |  | 不足 | 状況 |  | 閉所26日 |  | 不足
2024-06-10 |  | ～ | 2024-07-08 | [29 empty] | 2024-05-01
日 |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 0%
対象期間 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 28 | 28
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
2024-07-08 |  | ～ | 2024-08-05
日 |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 0%
対象期間 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 28 | 28
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
2024-08-05 |  | ～ | 2024-09-02
日 |  | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 0% | [8 empty] | 1: 2024-08-14; 2: 2024-08-15; 3: 2024-08-16
対象期間 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 25 | 25
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
2024-09-02
日 |  | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 0%
対象期間 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [21 empty] | 9 | 9
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
2024-09-30
日 |  | 2024-09-30 | [27 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | [27 empty] | 0%
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
Note on AB4: 年末年始６日間、夏季休暇３日間、 工場製作のみを実施している期間、 工事全体を一時中止している期間など
Note on A5: 年末年始６日間、夏季休暇３日間、 工場製作のみを実施している期間、 工事全体を一時中止している期間など
Note on A15: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B16: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B17: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B18: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A23: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B24: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B25: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B26: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A31: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B32: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B33: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B34: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A39: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B40: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B41: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B42: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A47: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B48: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B49: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B50: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A55: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B56: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B57: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B58: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A63: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B64: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B65: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B66: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A71: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B72: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B73: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B74: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A79: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B80: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B81: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B82: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A87: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B88: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B89: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B90: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A95: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B96: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B97: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B98: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A103: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B104: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B105: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B106: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A111: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B112: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B113: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B114: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A119: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B120: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B121: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B122: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A127: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B128: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B129: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B130: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A135: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B136: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B137: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B138: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A143: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B144: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B145: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B146: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A151: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B152: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B153: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B154: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A159: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B160: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B161: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B162: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A167: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B168: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B169: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B170: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A175: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B176: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B177: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B178: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A183: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B184: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B185: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B186: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A191: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B192: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B193: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B194: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A199: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B200: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B201: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B202: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A207: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B208: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B209: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B210: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A215: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B216: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B217: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B218: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A223: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B224: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B225: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B226: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A231: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B232: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B233: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B234: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A239: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B240: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B241: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B242: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A247: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B248: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B249: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B250: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A255: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B256: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B257: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B258: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A263: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B264: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B265: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B266: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A271: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B272: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B273: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B274: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A279: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B280: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B281: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B282: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A287: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B288: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B289: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B290: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A295: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B296: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B297: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B298: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A303: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B304: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B305: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B306: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A311: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B312: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B313: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B314: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A319: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B320: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B321: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B322: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A327: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B328: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B329: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B330: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A335: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B336: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B337: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B338: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A343: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B344: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B345: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B346: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A351: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B352: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B353: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B354: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A359: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B360: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B361: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B362: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A367: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B368: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B369: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B370: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A375: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B376: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B377: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B378: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A383: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B384: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B385: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B386: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A391: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B392: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B393: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B394: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。

## 参考１（月間 計画例）
施工計画・実績表 | [33 empty] | 施工 | 153 |  | 日間
[29 empty] | 実績 |  |  |  | 参考１
工事名 |  |  | 岡谷（○○線）道路改良工事 | [18 empty] | 工 期 |  |  | 2024-05-01 |  |  |  | ～ | 2024-09-30 |  |  |  | 対象期間 | 計画 | 変更 | 実施期間 | 変更○ | 変更✕ | 全対象期間 | 除外日 | 対象期間
工事着手日 （準備期間除く） |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | 工事完成日 （後片付け期間除く） |  |  |  | 2024-09-10 |  |  |  | 準備期間 |  |  | 40 |  | 日 | 後片付け期間 |  |  | 20 |  | 日 | その他除外期間 |  |  |  | 3 |  | 日
その他除外期間 |  |  |  | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-15 |  |  | 2024-08-16 | [29 empty] | 93 | 3 | 90
[34 empty] | 90 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0
対象期間(施工期間-準備期間-後片付け期間) ※年末年始６日間、夏季休暇３日間等は除外 | [7 empty] | 90 |  | 日 | 必要休日（小数点以下切上げ） 「対象期間×28.5％（現場閉所率）」 | [6 empty] | 26 |  | 日 | 計画 |  | 29 |  | 日 | 実績
[21 empty] | 変更 |  | 29 |  | 日 | 状況 |  | 29 |  | 日
2024-06-01 | [33 empty] | 2024-06-01
日 |  | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
対象期間 | [32 empty] | 21 | 21 | bar: 月 to 日
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 6 |  | 6 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
| 変更 | [31 empty] | 6 |  |  | 6 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 金: 現場閉所率 | 28.57%
2024-07-01
日 |  | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
対象期間 | [32 empty] | 31 | 31 | bar: 月 to 水
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 9 |  | 9 | bar: 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
| 変更 | [31 empty] | 9 |  |  | 9 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 日: 現場閉所率; 水: 29.03% |  |  |  |  | 0
2024-08-01
日 |  | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | [7 empty] | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16
対象期間 | [32 empty] | 28 | 28 | bar: 木 to 火; 土 to 土
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 11 |  | 11 | bar: 土 to 日; 土 to 火; 土 to 日; 土 to 日; 土
| 変更 | [31 empty] | 11 |  |  | 11 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 39.28%
2024-09-01
日 |  | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
対象期間 | [32 empty] | 10 | 10 | bar: 日 to 火
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 3 |  | 3 | bar: 日; 土 to 日
| 変更 | [31 empty] | 3 |  |  | 3 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 土: 現場閉所率 | 30%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
Note on AB4: 年末年始６日間、夏季休暇３日間、 工場製作のみを実施している期間、 工事全体を一時中止している期間など
Note on A5: 年末年始６日間、夏季休暇３日間、 工場製作のみを実施している期間、 工事全体を一時中止している期間など
Note on A15: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B16: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B17: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B18: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A23: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B24: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B25: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B26: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A31: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B32: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B33: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B34: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A39: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B40: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B41: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B42: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A47: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B48: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B49: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B50: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A55: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B56: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B57: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B58: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A63: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B64: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B65: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B66: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A71: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B72: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B73: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B74: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A79: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B80: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B81: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B82: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A87: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B88: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B89: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B90: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A95: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B96: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B97: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B98: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A103: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B104: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B105: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B106: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A111: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B112: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B113: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B114: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A119: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B120: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B121: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B122: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A127: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B128: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B129: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B130: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A135: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B136: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B137: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B138: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A143: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B144: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B145: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B146: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A151: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B152: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B153: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B154: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A159: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B160: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B161: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B162: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A167: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B168: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B169: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B170: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A175: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B176: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B177: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B178: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A183: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B184: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B185: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B186: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A191: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B192: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B193: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B194: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A199: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B200: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B201: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B202: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A207: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B208: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B209: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B210: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A215: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B216: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B217: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B218: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A223: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B224: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B225: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B226: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A231: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B232: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B233: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B234: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A239: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B240: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B241: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B242: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A247: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B248: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B249: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B250: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A255: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B256: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B257: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B258: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A263: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B264: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B265: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B266: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A271: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B272: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B273: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B274: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A279: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B280: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B281: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B282: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A287: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B288: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B289: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B290: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A295: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B296: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B297: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B298: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A303: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B304: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B305: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B306: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A311: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B312: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B313: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B314: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A319: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B320: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B321: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B322: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A327: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B328: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B329: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B330: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A335: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B336: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B337: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B338: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A343: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B344: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B345: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B346: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A351: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B352: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B353: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B354: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A359: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B360: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B361: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B362: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A367: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B368: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B369: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B370: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A375: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B376: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B377: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B378: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A383: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B384: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B385: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B386: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A391: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B392: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B393: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B394: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。

## 参考１（月間 実施例）
施工計画・実績表 | [33 empty] | 施工 | 153 |  | 日間
[29 empty] | 実績 |  | ○ |  | 参考１
工事名 |  |  | 岡谷（○○線）道路改良工事 | [18 empty] | 工 期 |  |  | 2024-05-01 |  |  |  | ～ | 2024-09-30 |  |  |  | 対象期間 | 計画 | 変更 | 実施期間 | 変更○ | 変更✕ | 全対象期間 | 除外日 | 対象期間
工事着手日 （準備期間除く） |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | 工事完成日 （後片付け期間除く） |  |  |  | 2024-09-10 |  |  |  | 準備期間 |  |  | 40 |  | 日 | 後片付け期間 |  |  | 20 |  | 日 | その他除外期間 |  |  |  | 3 |  | 日
その他除外期間 |  |  |  | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-15 |  |  | 2024-08-16 | [29 empty] | 93 | 3 | 90
[34 empty] | 90 | 29 | 26 | 26 | 2 | 5
対象期間(施工期間-準備期間-後片付け期間) ※年末年始６日間、夏季休暇３日間等は除外 | [7 empty] | 90 |  | 日 | 必要休日（小数点以下切上げ） 「対象期間×28.5％（現場閉所率）」 | [6 empty] | 26 |  | 日 | 計画 |  | 29 |  | 日 | 実績 |  | 26 |  | 日 | 現場閉所率 28.88%
[21 empty] | 変更 |  | 26 |  | 日 | 状況 |  | 26 |  | 日
2024-06-01 | [33 empty] | 2024-06-01
日 |  | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
対象期間 | [32 empty] | 21 | 21 | bar: 月 to 日
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 6 |  | 6 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
| 変更 | [31 empty] | 5 |  |  | 5 |  | 1 | 2 | bar: 土; 月; 土
| 実績 | [31 empty] | 5 |  |  |  | 5 | bar: 土 to 日; 日 to 月; 日
|  | 金: 現場閉所率 | 23.8%
2024-07-01
日 |  | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
対象期間 | [32 empty] | 31 | 31 | bar: 月 to 水
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 9 |  | 9 | bar: 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
| 変更 | [31 empty] | 9 |  |  | 9 |  | 1 | 1 | bar: 月 to 火
| 実績 | [31 empty] | 9 |  |  |  | 9 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 日
|  | 日: 現場閉所率; 水: 29.03% |  |  |  |  | 0
2024-08-01
日 |  | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | [7 empty] | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16
対象期間 | [32 empty] | 28 | 28 | bar: 木 to 火; 土 to 土
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 11 |  | 11 | bar: 土 to 日; 土 to 火; 土 to 日; 土 to 日; 土
| 変更 | [31 empty] | 9 |  |  | 9 |  | 0 | 2 | bar: 土; 土
| 実績 | [31 empty] | 9 |  |  |  | 9 | bar: 日; 土 to 火; 土 to 日; 日; 土
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 32.14%
2024-09-01
日 |  | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
対象期間 | [32 empty] | 10 | 10 | bar: 日 to 火
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 3 |  | 3 | bar: 日; 土 to 日
| 変更 | [31 empty] | 3 |  |  | 3 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 3 |  |  |  | 3 | bar: 日; 土 to 日
|  | 土: 現場閉所率 | 30%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
日 | [32 empty] | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | time axis 0 to 0
対象期間 | [32 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [31 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
[29 empty] | 現場閉所率 |  |  | 0%
Note on AB4: 年末年始６日間、夏季休暇３日間、 工場製作のみを実施している期間、 工事全体を一時中止している期間など
Note on A5: 年末年始６日間、夏季休暇３日間、 工場製作のみを実施している期間、 工事全体を一時中止している期間など
Note on A15: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B16: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B17: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B18: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A23: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B24: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B25: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B26: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A31: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B32: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B33: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B34: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A39: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B40: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B41: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B42: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A47: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B48: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B49: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B50: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A55: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B56: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B57: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B58: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A63: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B64: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B65: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B66: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A71: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B72: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B73: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B74: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A79: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B80: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B81: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B82: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A87: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B88: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B89: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B90: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A95: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B96: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B97: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B98: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A103: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B104: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B105: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B106: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A111: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B112: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B113: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B114: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A119: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B120: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B121: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B122: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A127: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B128: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B129: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B130: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A135: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B136: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B137: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B138: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A143: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B144: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B145: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B146: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A151: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B152: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B153: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B154: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A159: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B160: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B161: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B162: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A167: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B168: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B169: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B170: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A175: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B176: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B177: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B178: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A183: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B184: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B185: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B186: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A191: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B192: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B193: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B194: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A199: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B200: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B201: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B202: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A207: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B208: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B209: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B210: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A215: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B216: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B217: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B218: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A223: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B224: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B225: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B226: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A231: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B232: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B233: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B234: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A239: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B240: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B241: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B242: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A247: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B248: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B249: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B250: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A255: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B256: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B257: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B258: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A263: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B264: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B265: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B266: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A271: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B272: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B273: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B274: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A279: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B280: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B281: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B282: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A287: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B288: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B289: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B290: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A295: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B296: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B297: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B298: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A303: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B304: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B305: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B306: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A311: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B312: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B313: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B314: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A319: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B320: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B321: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B322: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A327: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B328: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B329: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B330: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A335: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B336: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B337: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B338: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A343: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B344: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B345: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B346: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A351: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B352: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B353: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B354: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A359: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B360: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B361: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B362: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A367: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B368: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B369: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B370: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A375: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B376: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B377: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B378: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A383: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B384: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B385: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B386: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A391: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B392: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B393: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B394: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。

## 参考２（４週 計画例）
施工計画・実績表 | [32 empty] | 施工 | 153 |  | 日間
[29 empty] | 実績 |  |  | 参考２
工事名 |  |  | 岡谷（○○線）道路改良工事 | [18 empty] | 工 期 |  |  | 2024-05-01 |  |  |  | ～ | 2024-09-30 |  |  | 対象期間 | 計画 | 変更 | 実施期間 | 変更○ | 変更✕ | 全対象期間 | 除外日 | 対象期間
工事着手日 （準備期間除く） |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | 工事完成日 （後片付け期間除く） |  |  |  | 2024-09-10 |  |  |  | 準備期間 |  |  | 40 |  | 日 | 後片付け期間 |  |  | 20 |  | 日 | その他除外期間 |  |  |  | 3 | 日
その他除外期間 |  |  |  | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-15 |  |  | 2024-08-16 | [28 empty] | 93 | 3 | 90
[33 empty] | 90 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0
対象期間(施工期間-準備期間-後片付け期間) ※年末年始６日間、夏季休暇３日間等は除外 | [7 empty] | 90 |  | 日 | 必要休日（小数点以下切上げ） 「対象期間×28.5％（現場閉所率）」 | [6 empty] | 26 |  | 日 | 計画 |  | 29 |  | 日 | 実績
[21 empty] | 変更 |  | 29 |  | 日 | 状況 |  | 29 |  | 日
2024-06-10 |  | ～ | 2024-07-08 | [29 empty] | 2024-05-01
日 |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 28.57%
対象期間 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 28 | 28
現場 閉所 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 8 |  | 8
| 変更 | [30 empty] | 8 |  |  | 8 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
2024-07-08 |  | ～ | 2024-08-05
日 |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 32.14%
対象期間 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 28 | 28
現場 閉所 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 9 |  | 9
| 変更 | [30 empty] | 9 |  |  | 9 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
2024-08-05 |  | ～ | 2024-09-02
日 |  | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 40% | [8 empty] | 1: 2024-08-14; 2: 2024-08-15; 3: 2024-08-16
対象期間 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 25 | 25
現場 閉所 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 10 |  | 10
| 変更 | [30 empty] | 10 |  |  | 10 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
2024-09-02
日 |  | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 22.22%
対象期間 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [21 empty] | 9 | 9
現場 閉所 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | [23 empty] | 2 |  | 2
| 変更 | [30 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
2024-09-30
日 |  | 2024-09-30 | [27 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | [27 empty] | 0%
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
Formulas:
岡谷（○○線）道路改良工事 = IF(C12="","",IF(MONTH(MAX(C13:AD13))=MONTH([工事名]),"",MAX(C13:AD13)+1))
Note on AB4: 年末年始６日間、夏季休暇３日間、 工場製作のみを実施している期間、 工事全体を一時中止している期間など
Note on A5: 年末年始６日間、夏季休暇３日間、 工場製作のみを実施している期間、 工事全体を一時中止している期間など
Note on A15: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B16: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B17: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B18: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A23: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B24: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B25: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B26: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A31: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B32: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B33: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B34: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A39: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B40: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B41: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B42: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A47: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B48: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B49: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B50: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A55: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B56: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B57: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B58: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A63: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B64: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B65: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B66: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A71: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B72: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B73: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B74: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A79: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B80: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B81: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B82: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A87: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B88: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B89: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B90: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A95: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B96: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B97: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B98: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A103: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B104: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B105: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B106: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A111: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B112: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B113: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B114: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A119: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B120: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B121: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B122: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A127: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B128: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B129: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B130: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A135: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B136: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B137: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B138: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A143: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B144: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B145: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B146: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A151: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B152: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B153: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B154: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A159: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B160: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B161: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B162: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A167: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B168: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B169: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B170: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A175: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B176: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B177: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B178: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A183: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B184: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B185: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B186: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A191: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B192: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B193: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B194: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A199: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B200: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B201: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B202: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A207: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B208: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B209: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B210: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A215: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B216: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B217: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B218: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A223: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B224: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B225: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B226: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A231: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B232: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B233: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B234: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A239: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B240: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B241: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B242: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A247: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B248: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B249: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B250: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A255: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B256: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B257: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B258: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A263: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B264: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B265: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B266: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A271: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B272: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B273: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B274: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A279: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B280: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B281: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B282: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A287: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B288: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B289: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B290: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A295: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B296: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B297: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B298: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A303: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B304: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B305: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B306: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A311: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B312: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B313: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B314: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A319: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B320: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B321: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B322: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A327: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B328: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B329: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B330: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A335: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B336: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B337: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B338: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A343: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B344: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B345: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B346: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A351: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B352: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B353: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B354: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A359: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B360: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B361: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B362: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A367: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B368: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B369: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B370: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A375: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B376: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B377: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B378: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A383: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B384: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B385: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B386: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A391: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B392: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B393: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B394: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。

## 参考２（４週 実施例）
施工計画・実績表 | [32 empty] | 施工 | 153 |  | 日間
[29 empty] | 実績 |  | ○ | 参考２
工事名 |  |  | 岡谷（○○線）道路改良工事 | [18 empty] | 工 期 |  |  | 2024-05-01 |  |  |  | ～ | 2024-09-30 |  |  | 対象期間 | 計画 | 変更 | 実施期間 | 変更○ | 変更✕ | 全対象期間 | 除外日 | 対象期間
工事着手日 （準備期間除く） |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | 工事完成日 （後片付け期間除く） |  |  |  | 2024-09-10 |  |  |  | 準備期間 |  |  | 40 |  | 日 | 後片付け期間 |  |  | 20 |  | 日 | その他除外期間 |  |  |  | 3 | 日
その他除外期間 |  |  |  | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-15 |  |  | 2024-08-16 | [28 empty] | 93 | 3 | 90
[33 empty] | 90 | 29 | 26 | 26 | 2 | 5
対象期間(施工期間-準備期間-後片付け期間) ※年末年始６日間、夏季休暇３日間等は除外 | [7 empty] | 90 |  | 日 | 必要休日（小数点以下切上げ） 「対象期間×28.5％（現場閉所率）」 | [6 empty] | 26 |  | 日 | 計画 |  | 29 |  | 日 | 実績 |  | 26 |  | 日 | 現場閉所率 28.88%
[21 empty] | 変更 |  | 26 |  | 日 | 状況 |  | 26 |  | 日
2024-06-10 |  | ～ | 2024-07-08 | [29 empty] | 2024-05-01
日 |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 25%
対象期間 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 28 | 28
現場 閉所 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 8 |  | 8
| 変更 | [12 empty] | ✕ |  | ○ |  |  |  |  | ✕ | [10 empty] | 7 |  |  | 7 |  | 1 | 2
| 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 7 |  |  |  | 7
2024-07-08 |  | ～ | 2024-08-05
日 |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 28.57%
対象期間 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 28 | 28
現場 閉所 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 9 |  | 9
| 変更 | [7 empty] | ✕ | ○ | [17 empty] | ✕ |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 1 | 2
| 実績 | [5 empty] | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [6 empty] | ○ |  |  | 8 |  |  |  | 8
0
2024-08-05 |  | ～ | 2024-09-02
日 |  | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 36% | [8 empty] | 1: 2024-08-14; 2: 2024-08-15; 3: 2024-08-16
対象期間 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 25 | 25
現場 閉所 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 10 |  | 10
| 変更 | [19 empty] | ✕ | [10 empty] | 9 |  |  | 9 |  | 0 | 1
| 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 9 |  |  |  | 9
2024-09-02
日 |  | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 22.22%
対象期間 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [21 empty] | 9 | 9
現場 閉所 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | [23 empty] | 2 |  | 2
| 変更 | [30 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0
| 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | [23 empty] | 2 |  |  |  | 2
2024-09-30
日 |  | 2024-09-30 | [27 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 |  | 月 | [27 empty] | 0%
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
日 | [29 empty] | 現場閉所率 |  | 計 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
曜日 | [29 empty] | 0% | time axis 0 to 0
対象期間 | [31 empty] | 0 | 0
現場 閉所 | 計画 | [30 empty] | 0 |  | 0
| 変更 | [30 empty] | - |  |  | - |  | 0 | 0
| 実績 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0
Formulas:
岡谷（○○線）道路改良工事 = IF(C12="","",IF(MONTH(MAX(C13:AD13))=MONTH([工事名]),"",MAX(C13:AD13)+1))
Note on AB4: 年末年始６日間、夏季休暇３日間、 工場製作のみを実施している期間、 工事全体を一時中止している期間など
Note on A5: 年末年始６日間、夏季休暇３日間、 工場製作のみを実施している期間、 工事全体を一時中止している期間など
Note on A15: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B16: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B17: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B18: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A23: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B24: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B25: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B26: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A31: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B32: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B33: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B34: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A39: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B40: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B41: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B42: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A47: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B48: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B49: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B50: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A55: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B56: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B57: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B58: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A63: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B64: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B65: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B66: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A71: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B72: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B73: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B74: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A79: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B80: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B81: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B82: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A87: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B88: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B89: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B90: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A95: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B96: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B97: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B98: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A103: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B104: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B105: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B106: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A111: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B112: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B113: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B114: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A119: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B120: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B121: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B122: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A127: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B128: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B129: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B130: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A135: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B136: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B137: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B138: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A143: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B144: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B145: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B146: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A151: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B152: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B153: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B154: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A159: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B160: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B161: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B162: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A167: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B168: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B169: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B170: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A175: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B176: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B177: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B178: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A183: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B184: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B185: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B186: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A191: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B192: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B193: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B194: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A199: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B200: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B201: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B202: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A207: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B208: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B209: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B210: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A215: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B216: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B217: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B218: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A223: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B224: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B225: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B226: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A231: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B232: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B233: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B234: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A239: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B240: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B241: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B242: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A247: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B248: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B249: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B250: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A255: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B256: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B257: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B258: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A263: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B264: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B265: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B266: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A271: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B272: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B273: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B274: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A279: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B280: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B281: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B282: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A287: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B288: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B289: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B290: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A295: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B296: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B297: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B298: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A303: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B304: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B305: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B306: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A311: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B312: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B313: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B314: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A319: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B320: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B321: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B322: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A327: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B328: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B329: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B330: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A335: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B336: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B337: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B338: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A343: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B344: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B345: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B346: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A351: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B352: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B353: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B354: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A359: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B360: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B361: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B362: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A367: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B368: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B369: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B370: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A375: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B376: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B377: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B378: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A383: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B384: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B385: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B386: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。
Note on A391: 現場閉所の対象となる期間に「○」を入力してください。 （準備期間、後片付け期間、その他除外期間は除く。）
Note on B392: 現場閉所日を当初に計画し、「○」を入力してください。 ただし、必要休日数以上になるように注意すること。
Note on B393: 当初計画の現場閉所日に変更又は追加があった場合は、 変更で現場閉所しなくなった日に「✕」を入力し、 変更又は追加で現場閉所することになった日に「○」を入力してください。
Note on B394: 実際に現場閉所した日に「○」を入力してください。 なお、現場閉所日数が必要休日数未満になった場合は、 補正分を全額減額変更しますので、ご注意ください。